## 步骤1-客户信息收集表
Flink 机票开放平台｜客户信息收集表
请由合作分销商填写；标注“必填”的项目是开通测试环境的前置条件。生产环境资料请在上线评审前补齐。
A. 合作方与业务范围
序号 | 信息类别 | 信息项 | 填写说明 | 必填 | 合作方填写 / Flink确认
1 | 公司与主体 | 公司全称 / 统一社会信用代码 | 用于合同、结算主体和账号归属核验。 | 是
2 | 公司与主体 | 业务系统名称 / 系统类型 | 例如：OTA、TMC、企业差旅、自有预订平台。 | 是
3 | 业务范围 | 接入级别 | 选择 L1 基础出票或 L2 全流程（含在线退改）。 | 是
4 | 业务范围 | 航线范围 | 国内 / 国际；请写明首期开通国家、城市或航线。 | 是
5 | 业务范围 | 行程与乘客范围 | 单程 / 往返 / 多程；成人 / 儿童 / 婴儿。 | 是
6 | 业务范围 | 预计日均查询量与日均订单量 | 请区分测试期、上线初期及稳定期峰值。 | 是
7 | 业务范围 | 预计上线时间与灰度计划 | 包含测试完成日期、生产切换窗口和回滚方案。 | 是
8 | 联系人 | 技术负责人 | 姓名、手机、邮箱、即时通讯账号；负责联调和故障定位。 | 是
9 | 联系人 | 业务 / 售后负责人 | 姓名、手机、邮箱、服务时间；负责订单、退改、航变升级。 | 是
10 | 联系人 | 7×24紧急联系人 | 生产故障、航变或资金异常的紧急升级联系人。 | 是
B. 技术、网络与安全
序号 | 信息类别 | 信息项 | 填写说明 | 必填 | 合作方填写 / Flink确认
1 | 网络 | 测试环境出口 IP / 网段 | 如启用白名单，请提供固定公网出口 IP；变更需提前通知。 | 按要求
2 | 网络 | 生产环境出口 IP / 网段 | 生产环境启用访问控制时必须提供。 | 按要求
3 | 网络 | 订单及出票通知地址（callbackUrl） | 生产必须 HTTPS，可公网访问。 | 原则上是
4 | 网络 | 航变通知地址（flightChangeUrl） | 建议生产 HTTPS，可公网访问。 | 原则上是
5 | 技术 | 请求超时、重试与幂等策略 | 说明连接 / 读取超时、退避重试次数、requestId 和幂等处理方案。 | 是
6 | 技术 | 回调验签与防重放能力 | 支持 HMAC-SHA256、原始 body 验签、timestamp / nonce 校验和重复通知幂等。 | 是
7 | 结算 | 结算币种、支付条件与测试额度 | 明确首期币种、钱包 / 授信方式、测试额度和充值联系人。 | 是
C. 服务与合规
序号 | 信息类别 | 信息项 | 填写说明 | 必填 | 合作方填写 / Flink确认
1 | 售后 | L1 人工售后方案 | L1 不开通在线退改时，需填写受理入口、服务时间、SLA 和升级路径。 | L1是
2 | 售后 | L2 在线退改范围 | 列明改签、退票、确认 / 拒绝方案的首期开通范围。 | L2是
3 | 上线 | 生产变更窗口与回滚负责人 | 生产发布、回滚、值守时间及双方负责人。 | 是
填写说明：请勿在本表填写 app_secret、证件号、银行卡号等敏感明文。密钥由 Flink 按环境通过双方认可的安全渠道单独交付。

## 步骤2-确认对接方式
Flink 机票开放平台｜对接方式确认表
双方确认范围后由 Flink 填写“开放情况”，分销商确认“已实现 / 计划实现”。接口基路径以环境交付为准。
A. 对接模式与通用协议
序号 | 确认项 | Flink 标准 | 双方确认内容 | 合作方确认 | Flink确认 | 备注
1 | 接入级别 | L1 基础出票 / L2 全流程 | 选择 L1 或 L2，并明确首期及后续扩容计划。
2 | 开放范围 | 国内 / 国际；单程 / 往返 / 多程；乘客类型 | 列出实际开通组合及暂不支持项。
3 | 环境 | 测试 / 生产 Base URL | Flink 分环境交付；合作方确认网络连通和环境隔离。
4 | 请求协议 | HTTPS + POST + application/json | 请求使用 appid、timestamp、sign；语言参数 en / zh_CN / zh_TW。
5 | 请求签名 | 按接口规范计算签名 | 确认排序、空值、数组 / 对象序列化及签名测试向量已通过。
6 | 回调签名 | HMAC-SHA256 | 对 callbackUrl / flightChangeUrl 使用原始 body 验签；校验 timestamp、nonce。
7 | 幂等与补偿 | 本地 requestId + 详情查询补偿 | 创建、支付、售后超时不得盲目重试；通过详情查询确认结果。
8 | 资金与币种 | 按分销商结算配置 | 确认币种、测试额度、支付条件和金额精度处理。
B. API 开放清单
序号 | 接口名称 | 接口路径 | 接口说明 | 适用级别 | Flink开放 | 合作方实现状态
1 | 航班搜索 | /flight/search | 查询可售航班、报价与 priceKey。 | L1 / L2 | 待确认
2 | 更多舱位 | /flight/cabin | 查询同航班更多舱位报价。 | L1 / L2 | 待确认
3 | 验价 | /flight/verify | 下单前确认最新价格和库存。 | L1 / L2 | 待确认
4 | 创建订单 | /flight/order/create | 创建机票订单，返回 orderNo、金额、支付时限。 | L1 / L2 | 待确认
5 | 订单支付 | /flight/order/pay | 支付正常单（type=0）或改签单（type=1）。 | L1 / L2 | 待确认
6 | 订单详情 | /flight/order/detail | 查询订单、出票状态、PNR 和票号。 | L1 / L2 | 待确认
7 | 取消订单 | /flight/order/cancel | 取消允许状态的订单；已出票转退票流程。 | L1 / L2 | 待确认
8 | 改签搜索 | /flight/change/search | 查询可改签航班和费用。 | L2 | 待确认
9 | 改签申请 | /flight/change/apply | 创建改签单。 | L2 | 待确认
10 | 改签详情 / 取消 | /flight/change/detail；/flight/change/cancel | 查询或取消允许状态的改签单。 | L2 | 待确认
11 | 退票申请 | /flight/refund/apply | 按乘机人和航段提交退票申请。 | L2 | 待确认
12 | 退票详情 / 取消 | /flight/refund/detail；/flight/refund/cancel | 查询或取消允许状态的退票单。 | L2 | 待确认
13 | 退票确认 | /flight/refund/confirm | 确认或拒绝待确认的退票方案。 | L2 | 待确认
14 | 基础数据 | /airports/list；/airlines/list；/airports/search；/nationality/list | 基础数据查询 | L1 / L2 | 待确认
C. 回调与运行方式
序号 | 回调类型 | 配置字段 | 触发内容 | 启用范围 | 合作方验收 | 备注
1 | 订单 / 出票 / 售后状态通知 | open_url_ticketing（callbackUrl） | 正常单、改签单、退票单的最新详情；type=1/2/3。 | L1 / L2
2 | 航变通知 | fcn_url（flightChangeUrl） | 延误、取消、提前、变更、待定、恢复；含保护航班信息。 | 按范围
3 | 通知补偿 | 订单 / 改签 / 退票详情接口 | 回调未收到、失败或乱序时通过详情主动对账。 | L1 / L2
4 | 支持机制 | 双方项目群 / 工单 / 紧急电话 | 确认联调支持时段、故障分级、升级路径和生产值守。 | L1 / L2

## 步骤3-联调验收清单
Flink 机票开放平台｜联调验收清单
执行说明：按 Case 顺序执行并保留脱敏请求 / 响应。Case 5–8 不使用 Case 4 的订单；应使用其他符合退改规则的测试订单。
序号 | 验收 Case | 测试场景 | 操作步骤 | 通过标准 | 订单号 / PNR / 航司大编码 | 请求报文 | 响应报文 | 测试结果 / 问题与方案
1 | Case 1 | 查询一名成人航班 | 调用 /flight/search，查询 1 名成人可售航班。 | 返回可售航班、报价与有效 priceKey；成人数量正确。
2 | Case 2 | 查询一名成人、一名儿童、一名婴儿航班 | 调用 /flight/search，查询 1 名成人、1 名儿童、1 名婴儿的可售航班。 | 返回与旅客类型匹配的可售结果；旅客数量与价格明细正确。
3 | Case 3 | 预订一名成人、一名儿童直飞航班，不支付 | 搜索并验价后，调用 /flight/order/create 创建 1 名成人、1 名儿童的直飞订单；不调用支付。 | 订单创建成功，保存 orderNo、金额、支付时限；订单处于未支付状态。
4 | Case 4 | 预订一名成人、一名儿童、一名婴儿中转单程航班，并获取票号、PNR、航司大编码 | 搜索并验价单程中转航班，创建并支付订单；通过订单详情或回调查询出票结果。 | 订单出票成功；可取得 orderNo、票号、PNR 及航司大编码，航段与乘机人对应正确。
5 | Case 5 | 预订一名成人、一名儿童、一名婴儿往返航班，并获取票号、PNR、航司大编码 | 搜索并验价往返中转航班，创建并支付订单；通过订单详情或回调查询出票结果。 | 订单出票成功；可取得 orderNo、票号、PNR 及航司大编码，航段与乘机人对应正确。
6 | Case 6 | 预订一名成人、一名儿童、一名婴儿多程航班，并获取票号、PNR、航司大编码 | 搜索并验价多程航班，创建并支付订单；通过订单详情或回调查询出票结果。 | 订单出票成功；可取得 orderNo、票号、PNR 及航司大编码，航段与乘机人对应正确。
7 | Case 7 | 提交改签申请，不支付 | 使用除 Case 4 外、符合改签规则的测试订单；查询改签航班并调用 /flight/change/apply，创建后不支付。 | 改签申请提交成功；可取得改签单号、改签费用和待支付状态；原订单状态正确。
8 | Case 8 | 提交改签申请，并确认支付 | 使用除 Case 4 外、符合改签规则的测试订单；创建改签申请后调用 /flight/order/pay（type=1）完成支付。 | 改签支付成功；改签单状态正确，详情或通知可查询到最终改签结果。
9 | Case 9 | 提交退票申请，不支付 | 使用除 Case 4 外、符合退票规则的测试订单；调用 /flight/refund/apply 创建退票申请，不执行确认。 | 退票申请创建成功；可取得退票单号、退票费用、预计退款金额和待确认状态。
10 | Case 10 | 提交退票申请，并确认退票 | 使用除 Case 4 外、符合退票规则的测试订单；创建退票申请后按流程调用 /flight/refund/confirm 确认退票。 | 退票确认成功；退票单最终状态、退款金额与订单详情 / 通知结果一致。